## User stories
ID | Epic | User_story_fr | Notes_perimetre | Heures
US-01 | Authentification | En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire et me connecter (email/mot de passe) pour accéder au tableau de bord. | Inscription connexion JWT | 10
US-02 | Authentification | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec Google. | OAuth Google URL + callback | 14
US-03 | Authentification | En tant qu'utilisateur invité, je veux définir mon mot de passe via un lien sécurisé. | Flux setup-password jetons | 10
US-04 | Authentification | En tant qu'utilisateur, je veux consulter et modifier mon profil. | PATCH /me + interface profil | 6
US-05 | Utilisateurs | En tant qu'administrateur plateforme, je veux créer modifier et supprimer des utilisateurs. | API utilisateurs + interface admin | 16
US-06 | Utilisateurs | En tant qu'administrateur plateforme, je veux renvoyer une invitation à un utilisateur. | resend-invite | 4
US-07 | Projets | En tant que propriétaire, je veux créer modifier et supprimer des projets. | CRUD projets | 12
US-08 | Projets | En tant que propriétaire, je veux dupliquer un projet pour répliquer la structure. | Endpoint duplicate | 10
US-09 | Membres | En tant que propriétaire, je veux ajouter et retirer des membres de projet avec des rôles. | ProjectMember admin/membre | 14
US-10 | Contrôle d'accès | En tant que système, je dois appliquer un accès par projet et un contrôle des rôles (RBAC). | check_project_access dépendances | 18
US-11 | Identifiants | En tant que propriétaire, je veux stocker les clés API par projet de façon chiffrée. | ProjectCredential + crypto | 16
US-12 | Identifiants | En tant qu'utilisateur, je veux des identifiants globaux avec repli sur le projet. | UserCredential + credentials_loader | 12
US-13 | Prompts IA | En tant que propriétaire, je veux éditer les prompts pour la génération IA. | Paramètres prompts + valeurs par défaut | 20
US-14 | Sites | En tant qu'éditeur, je veux gérer les sites (domaine URL WP IDs Sheets URL Pinterest). | CRUD sites | 16
US-15 | Sites | En tant qu'éditeur, je veux envoyer des médias vers WordPress depuis un fichier ou une URL. | upload-media upload-from-url | 18
US-16 | Recettes | En tant qu'éditeur, je veux un CRUD complet des recettes par site. | API recettes + interface | 24
US-17 | Recettes | En tant qu'éditeur, je veux publier un article généré sur WordPress. | publish-article | 14
US-18 | Jobs | En tant qu'éditeur, je veux lancer un job « articles » pour la génération IA en masse. | JobType articles thread worker | 22
US-19 | Jobs | En tant qu'éditeur, je veux lancer un job « publisher » pour pousser vers WordPress. | JobType publisher | 18
US-20 | Jobs | En tant qu'éditeur, je veux l'historique des jobs le détail et les journaux en temps réel. | REST jobs + WebSocket ws/logs | 20
US-21 | Jobs | En tant qu'éditeur, je veux arrêter un job et remettre les recettes « generating » en pending. | stop + revert_generating | 12
US-22 | Génération IA | En tant que système, je dois générer (OpenAI) recette complète JSON WPRM article HTML meta catégorie mot-clé. | article_generator openai_service | 45
US-23 | Génération IA | En tant que système, je dois enrichir l'article avec des liens internes depuis le sitemap du site. | get_sitemap_links | 10
US-24 | Midjourney | En tant que système, je dois générer des images via Discord/Midjourney avec sérialisation globale. | midjourney lock polling | 40
US-25 | Midjourney | En tant que système, je dois mettre en cache les images Discord CDN vers des fichiers locaux /uploads. | _cache_image | 8
US-26 | Multi-sites | En tant qu'éditeur, je veux une génération entrée partagée pour plusieurs sites. | articles_all_sites job_manager | 35
US-27 | Planification | En tant que propriétaire, je veux planifier la publication automatique et la rétention des images. | ProjectPublishSchedule planificateur | 28
US-28 | Planification | En tant que propriétaire, je veux déclencher immédiatement une exécution planifiée. | start-now | 4
US-29 | Publication lot | En tant que propriétaire, je veux une publication par lot contrôlée. | publish-batch | 14
US-30 | WordPress | En tant que système, je dois publier sur WordPress avec prise en charge multi-comptes. | publisher service wordpress | 40
US-31 | Google Sheets | En tant que système, je dois écrire le permalien dans la feuille Google lorsque c'est configuré. | gspread flux wordpress | 12
US-32 | Pinterest | En tant qu'éditeur, je veux connecter Pinterest (OAuth) et voir le statut. | routes pinterest + interface | 22
US-33 | Pinterest | En tant qu'éditeur, je veux créer des épingles depuis les recettes y compris en masse. | create-pin bulk | 18
US-34 | Pinterest | En tant qu'éditeur, je veux lister les tableaux Pinterest. | endpoints boards | 8
US-35 | Pin designer | En tant qu'éditeur, je veux générer une image Pin à partir d'un modèle et de champs. | generate-pin pin_generator | 25
US-36 | Pin designer | En tant qu'utilisateur, je veux créer modifier supprimer des modèles Pin (canvas Fabric JSON). | pin_designer_templates + interface designer | 45
US-37 | Pin designer | En tant qu'éditeur, je veux générer des Pins en masse pour un site ou un job. | pages bulk pins | 20
US-38 | Export | En tant que propriétaire, je veux exporter en Excel le projet le site ou les recettes. | routes excel_export | 14
US-39 | Import tableaux | En tant qu'utilisateur, je veux importer une liste de tableaux depuis un modèle Excel. | paramètres import boards | 8
US-40 | Polices | En tant qu'utilisateur, je veux gérer des polices personnalisées pour les visuels. | API polices + profil | 10
US-41 | Rétention images | En tant que propriétaire, je veux le nettoyage selon la rétention et une exécution manuelle. | planificateurs + image-cleanup | 14
US-42 | Fiabilité | En tant qu'exploitant, je veux réconcilier les jobs « bloqués » après redémarrage. | stale_job_reconciler | 8
US-43 | Tableau de bord | En tant qu'utilisateur, je veux un tableau de bord avec statistiques projets sites recettes jobs. | API dashboard + page d'accueil | 10
US-44 | Interface | En tant qu'utilisateur, je veux une navigation cohérente et une interface sombre type dashboard. | layout routage | 25
US-45 | Légal | En tant qu'entreprise, je veux des pages Conditions et Confidentialité. | pages statiques | 4
US-46 | Threads | En tant qu'utilisateur, je veux gérer des projets Threads et des comptes liés (OAuth). | threads_projects comptes | 35
US-47 | Threads | En tant qu'utilisateur, je veux créer planifier publier des posts Threads y compris par lot. | API posts Threads + planificateur | 50
US-48 | Threads | En tant que système, je dois uploader les médias Threads et nettoyer les médias expirés. | upload + planificateur nettoyage | 18
US-49 | Infrastructure | En tant qu'exploitant, je veux Docker Compose et une configuration par variables d'environnement. | docker-compose env | 12
US-50 | Sécurité | En tant que système, j'applique CORS en-têtes de sécurité et masque l'OpenAPI en production. | middleware FastAPI | 6
US-51 | QA et finitions | En tant que client, je veux recette manuelle corrections bugs et UX sur les flux critiques. | tests polish tampon | 45

## Estimation
Feuille_2_Estimation
Synthèse par épopée (efforts)
Epopee | Description_synthese | Heures
Authentification | Inscription connexion Google setup-password profil | 40
Utilisateurs | Administration comptes invitations | 20
Projets | CRUD duplication | 22
Membres et accès | Membres projet + RBAC | 32
Identifiants | Clés projet/utilisateur chiffrement | 28
Prompts IA | Édition prompts génération | 20
Sites | Configuration WP Sheets Pinterest uploads | 34
Recettes | CRUD publication article unitaire | 38
Jobs | Fichiers génération publisher logs WebSocket arrêt | 72
Génération IA OpenAI | Pipeline texte sitemap liens internes | 55
Midjourney Discord | Images lock global cache disque | 48
Multi-sites | Génération entrée partagée multi sites | 35
Planification et lots | Scheduler publication batch start-now | 46
WordPress et Sheets | Publication multi-compte permaliens feuilles | 52
Pinterest | OAuth épingles boards | 48
Pin designer | Modèles canvas génération bulk | 90
Export et import | Excel export import boards | 22
Polices et rétention | Polices personnalisées nettoyage images | 24
Fiabilité et sécurité | Jobs stale headers CORS | 14
Tableau de bord et interface | Stats navigation thème | 35
Légal | CGU confidentialité | 4
Threads | Projets comptes posts planificateur médias | 103
Infrastructure | Docker configuration déploiement | 12
QA et finitions | Recette corrections UX | 45
TOTAL_GENERAL |  | 939
Scénarios de prix (MAD / DH marocains)
Scenario | Hypothese | Heures_retenues | Taux_DH_h | Montant_MAD | Notes
Bas | Scope réduit ou réutilisation forte (référence) | 650 | 300 | 195000 | Développement seul ; voir section charges client
Réaliste | Développement équivalent au périmètre actuel du dépôt | 939 | 380 | 356820 | Freelance expérimenté solo
Freelance senior individuel (recommandé dépôt) | Périmètre complet une seule personne senior | 939 | 600 | 563400 | Taux senior solo indicatif ; ajustable 550–700 DH/h
Freelance senior + marge projet | Heures 939 + 12% imprévus livraison | 1052 | 600 | 631200 | Buffer intégration recette client
Haut | Petite agence / équipe | 939 | 500 | 469500 | Coordination documentation
Forfait cle en main (référence) | Heures majorées + 2 cycles recette | 1080 | 400 | 432000 | Comparable fourchette forfait ancienne ligne
À la charge du CLIENT (pas du développeur)
Poste_client | Exemples de coûts récurrents ou à l_usage
Hebergement | Serveur API + DB PostgreSQL (Railway Render VPS etc.) — abonnement mensuel
Hebergement front | Hébergement Next.js (Vercel Netlify etc.) si séparé
OpenAI | Clé API et facturation usage tokens (pay as you go ou crédits)
Midjourney Discord | Abonnement Midjourney + compte Discord adapté si applicable
Google | Sheets API / compte de service / quotas si facturés
WordPress | Hébergement WP du client (déjà chez lui en général)
Domaine_SSL | Nom de domaine certificat (souvent inclus hébergeur)
Pinterest_Threads | Quotas API si un jour facturés ; comptes business côté client
Prestataire développeur (senior solo) — périmètre typique
Inclus_dev | Livraison code configuration Docker doc déploiement mise en prod assistée
Inclus_dev | Intégration des flux : le client crée ses comptes clés API et les saisit dans lapp
Non_inclus_dev | Paiement des factures hébergeurs et OpenAI Midjourney au nom du client
Autres clauses
À préciser | Nombre de tours de modifications après livraison
Option | Maintenance mensuelle forfaitaire ou au temps passé (développement seul)